**Protokoll SELMA-möte 2015-04-22**

Närvarande: CGB, CBL, MH, AB, MM, EN, MK, BS, SW

1. **Etikansökan** (på 334 sidor) är inskickad till EPN i Uppsala. Forskningsplanen i etikansökan kommer att kunna användas som handbok framgent samt tryckas upp och ha som underlag. En pdf-fil kommer skickas till alla i gruppen när vi får tillbaka kommentarer från EPN. Är det någon som vill ha en tryckt version mailar till [malin.knutz@kau.se](mailto:malin.knutz@kau.se) för beställning.
2. **Nästa steg i SELMA-planeringen** är att brainstorma om vilka uppgifter som måste bearbetas nu under våren.

**SELMA 7 y uppgifter (fetstilad är sammankallande)**

Biobank och bioprover hantering och transporter. Lund (Bosse Jönsson) och Liv-diskussioner (Hanna Fransson och Monica Vikner)(EN, BS, SW, **CGB**)

Kodning, märkning och barcode (**BS**)

Lokalisation: Karlstad, Arvika, Torsby, Säffle och Kristinehamn (**AB**, BS)  
- praktiskt kring lokalfrågan  
- samordning med Lab

Undersökningskit: inlåst förvaring (med rör, etiketter, stationering, barcode), vilken ambulerande utrustning (våg? vad mer?) (SW, **AB**, CBL, MM)

Provtagningskit och manualer till föräldrar

Pyssel/aktivitet/present, frukost/mellanmål - barnen (AB, **CBL**)

Utbildning av personal, DBH 17-19 aug (**MK**, AB, MM, MUH, SW, LvK, BS, MH, CGB, MK)

Utbildningspärm och manual (**MK**)

Undersökningslogistiken och arbetsschema, %-tjänster (**AB**, MK, MM)

Information till barn/familjer vid ankomst till 7yUS ex seriestrip (MM, **MK**, Mikke)

Arrangera SELMA-upptakt, inkl SELMA-gruppbilder, team-building 17 augusti (**CBL**, MK, AB)

Databas och upplägg (**MK**, HS)

Kommunikationsplan (**CGB**, MK)

Hemsidan (MK)

1. **Övrigt**- Mikael Hasselgren berättar att han och en läkarstudent kommer att söka pengar för att undersöka folsyras funktion under graviditeten. Denna studie kommer vara frikopplad från SELMA-studien men man kan väl kunna jämföra med SELMA-data. CG kommer att bistå med grunddata av paracetamol och astma och allergi.   
   - Antibiotikafrågor kommer att undersökas vidare av MH.   
     
   - Rekryteringarna går bra med mycket bra kandidater. Intervjuer pågår och vidare diskussioner och samordning mellan rekryteringarna sker på fredag.

**4. Vårens möten**7 maj 15-17   
18 maj 15-17  
3 juni 15-17

Vid tangenterna / Malin